FORMULARIO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS (RFQ)

UNFPA/ECU/RFQ/25/010

| Nombre del oferente: |  |
| --- | --- |
| Fecha de la cotización: |  |
| Solicitud de cotización Nº: | UNFPA/ECU/RFQ/25/010 |
| Moneda de la cotización: | Dólares estadounidenses |
| Validez de la cotización: (La cotización será válida por un período mínimo de 3 meses desde la fecha de plazo límite para la presentación.) |  |

ANEXAR SU COTIZACIÓN EN BASE AL ANEXO II DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / TDRs

| Item | Nombre del Producto y Descripción | Tiempo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producto 1 - Plan de trabajo y cronograma | A los 5 días calendario a partir de la firma del contrato | 20% del valor total |
| 2 | Producto 2 - Propuesta conceptual y creativa de la campaña aprobada. | A los 15 días calendario a partir de la firma del contrato |  |
| 3 | Producto 3 Materiales para la campaña elaborados y aprobados: - Materiales para redes sociales, artes finales y editables (gráficos): cronopost, posteos, videos, animaciones, reels - Materiales ATL: Cuñas radiales, diseño para vallas, Videos para televisión. - Merchandising - Otros materiales que respondan a la propuesta creativa de la empresa. | A los 100 días a partir de la firma del contrato. | 50% del valor total |
| 4 | Producto 4 - Estrategia para alianzas con empresas privadas para difundir y posicionar la campaña con al menos 5 acuerdos cerrados e implementados para la difusión de la campaña, incluyendo la contribución con la elaboración de materiales que respondan a este producto. | Al 28 de noviembre | - |
| 5 | Producto 5 - Un video de dos minutos sobre la implementación de las acciones BTL junto con un informe final y presentación explicando el impacto de la campaña, en medios ATL, redes sociales y BTL, a nivel nacional y por territorio de acuerdo, a los distintos canales de difusión. Incluyendo. | Al 10 de diciembre | 30% del valor total |
| 6 | Producto 6 - Pauta de redes sociales en fechas seleccionadas. - Informes mensuales de gestión de la pauta en redes sociales. - Informes periódicos sobre el alcance de la campaña con la pauta en radio, televisión y vallas publicitarias en coordinación de los proveedores de estos servicios. - Informe final con los resultados de la campaña |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| IVA |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ No. UNFPA/ECU/RFQ/2025/010, incluidos todos sus anexos, las enmiendas al documento de Solicitud de Cotización, RFQ (si corresponde) y las respuestas proporcionadas por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios.  Además, la empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su vencimiento.

| Nombre y cargo | Fecha y lugar |  |
| --- | --- | --- |

Esta solicitud de cotización está sujeta a las condiciones generales del contrato: Contrato Minimis, está disponible en la siguiente dirección:

https://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts